## 2016
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [2016 год] | [9 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | тыс. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план *** | скорректи- рованный объем **** | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
| ВСЕГО | 0 | 15644.4 | 15963.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 6723 | 7042.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 6723 | 7042.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ,10кВ д.Люкшудья (ул.Спортивная оп.1-26, Бамовская оп.1-11) , от КТП №841 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 /0,7/0 |  |  | 0 /0,7/0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Шурдымка(ул.Вишневая оп.1-16, Хуторная-оп.1-26), замена КТП № 349 с трансформ | 0 | 2606 | 2606 | 0 | 0 | 2606 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 /1,5 /1 |  |  | 0,25 /1,5 /1
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Семеново(ул.Полевая оп.1-30, 3-я Подлесная оп.1-26, 4-я Подлесная оп.1-20), замена КТП №495 с трансформ. | 0 | 3017 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 /2,2/1 |  |  | 0,25 /2,2/1
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Лудорвай (ул.Южная оп.1-15, Школьная оп.1-11, Труда оп1-8), замена КТП № 76 с трансформ. | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 /0,7 /0 |  |  | 0 /0,7 /0
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ -0,47км, починок Разъезд 13км УЖД | 0 | 0 | 319.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 /0,47 /0 |  | необходимость в реконструкции сети ВЛ-0,4кВ
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
…
2 | Новое строительство | 0 | 8921.4 | 8921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 8921.4 | 8921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
…
2.2 | Прочее новое строительство | 0 | 8921.4 | 8921.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Строительство м-н "БерриХилс" строительство сетей ВЛЗ-6кВ -0,5км, 1КТП (18:08:019003:2459/ 3692) | 0 | 5060 | 855.5 | 0 | 0 | 5060 | 855.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-4204,5) | 83.09 | 0 | 0 | 0,25/4,1 /1 |  |  | 0,25/0,5/1 |  | уменьшение общего объема строительства, перенос суммы на д.Сепыч "Альпийские луга",Крестовозхдвиженское "Звездный",д.Подшивалово "Светлый"
2 | Строительство с.Завьялово, м-н Молдаванка, III очередь. 2 КТП 10/0,4 , ВЛ - 0,4 - 6,1км и 10 кВ -1км, КЛ10-0,5км (18:08:034001:1337/318)(ул.Черемуховая 0,6км,Парковая-0,5км,Авиаторов-1,8км, Фруктовая-0,7км, Курортная оп.1-19, Весенняя оп.1-27, 18:08:034001:3831 ул.Подлесная) | 0 | 1661.4 | 1202.25 | 0 | 0 | 1661.4 | 1202.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-459,15) | 27.64 | 0 | 0 | 0/2,3/0 |  |  | 0/1,8/0 |  | уменьшение общего объема строительства по объекту, перенос суммы на д.Подшивалово, "Светлый"
3 | Строительство д.Пычанки,м-н "Набережный" и "Радужный" на 921уч., строительство 6КТП, сетей ВЛ - 0,4 - 18,39км и 10 кВ -1,3км, КЛ10-1,61км (18:08:0330011:362/122) | 0 | 2200 | 1202.25 | 0 | 0 | 2200 | 1202.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-997,75) | 45.35 | 0 | 0 | 0,5/1,3/2 |  |  | 0/1,8/0 |  | уменьшение общего объема строительства по объекту, перенос суммы на д.Подшивалово, "Светлый"
4 | Строительство д.Подшивалово, микр."Светлый", ул.Нижняя, Весенняя, Цветочная, Молодежная, Татарская,ВЛИ-0,4кВ-3,0км, ВЛ-10кВ-0,2км, 1КТП | 0 | 0 | 2461.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.4 | 0 | (+2461,4) | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,25/3,2/1 |  | перенос суммы из м--н Молдаванка, Пычанки, м-н Берри Хилс
5 | Строительство д.Сепыч,микр."Альпийские луга", ул.Альпийский бульвар, Парковый проезд, Восточная, Южная парковая, ВЛИ 0,4кВ-2,0км | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | (+1200) | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0/2,0/0 |  | перенос суммы из м--н Берри Хилс-
6 | Строительство д.юКрестовоздвиженское, микр."Звездный", ул.Веселая,Земляничная, Березовая, Цветочная, ВЛИ-0,4кВ-2,4км, ВЛ-6кВ-0,2км, 1КТП | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | (+2000) | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,16/2,6/1 |  | перенос суммы м-н Берри Хилс
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
…