**Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя следующие этапы:**

Процедура технологического присоединения предусматривает следующий порядок:

* Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей все предусмотренные действующим законодательством сведения.
* Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.
* Выполнение мероприятий, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения.
* Получение разрешения на допуск к эксплуатации объектов заявителя (в соответствии с [п. 7 г) Правил ТП](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf)).
* Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактический приём (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено») \*
* Получение актов об осуществлении технологического присоединения, актов допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и актов согласования технологической и (или) аварийной брони.

\*за исключением заявителей, указанных [в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил ТП](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf), в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже. В отношении указанных заявителей - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.

Схема взаимодействия участников процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно, а также энергопринимающих устройств физических лиц до 15 кВт по III категории надежности (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Определение близлежащих электрических сетей необходимого уровня напряжения | Заявитель | В органах местного самоуправления | До подачи заявки на ТП [(п.8(3) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Подача заявки на ТП | Заявитель | через Личный кабинет клиента на сайте Завьяловоэнерго.рф | При необходимости технологического присоединения объекта к электрическим сетям / увеличении мощности [(п. 7а Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Процедура № 1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Выдача условий типового договора на ТП, технических условий, счета для внесения платы за технологическое присоединение, инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | ООО «Завьялово Энерго» | Через Личный кабинет | В течении 10 рабочих дней после подачи заявки [(п. 105 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заключение договора ТП | Заявитель | Через Личный кабинет | Со дня оплаты заявителем счета, выставленного сетевой организацией  [(п. 104 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Уведомление энергосбытовой организации о заключении договора ТП | ООО «Завьялово Энерго» |  | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП [(п. 15(1) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Процедура № 2. Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Оплата услуги технологического присоединения | Заявитель | В любом банке | Согласно условий договора |
| Исполнение технических условий со стороны ООО «Завьялово Энерго»  Исполнение технических условий со стороны Заявителя | ООО «Завьялово Энерго» | До границ земельного участка заявителя | До одного года [(согласно п. 16 б), 25 (1) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заявитель | В границах своего земельного участка |
| Уведомление о выполнении работ в соответствии с техническими условиями (в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ) | Заявитель | Через Личный кабинет | После выполнения технических условий заявителем [(п.85 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Процедура № 3. Фактическое присоединение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей на уровне напряжения выше 0,4 кВ | | | |
| Проверка выполнения технических условий | ООО «Завьялово Энерго» с участием Заявителя | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя | В день согласованный ООО «Завьялово Энерго» и Заявителем но не позднее 10 календарных дней с даты уведомления о выполнении работ со стороны Заявителя и направления необходимых документов (см. процедуру № 2[).(п. 90 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Фактическое присоединение и выдача актов | ООО «Завьялово Энерго» | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя |
| Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (для  энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по I категории надежности электроснабжения) | Заявитель | Орган федерального государственного энергетического надзора | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий [(п. 18(3) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заключение договора энергоснабжения /купли-продажи | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | С даты заключения соответствующего вида договора [(п.112 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей на уровне напряжения  0,4 кВ и ниже | | | |
| Фактическое присоединение и выдача актов | Заявитель, ООО «Завьялово Энерго» | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя | Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) [(п. 108 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
|  |  |  |
| Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (для  энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по I категории надежности электроснабжения) | Заявитель | Орган федерального государственного энергетического надзора | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий [(п. 18(3) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заключение договора энергоснабжения /купли-продажи | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | С даты заключения соответствующего вида договора [(п.112 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Схема взаимодействия участников процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью свыше 150 кВт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Определение близлежащих электрических сетей необходимого уровня напряжения | Заявитель | В органах местного самоуправления | До подачи заявки на ТП [(п.8(3) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Подача заявки на ТП | Заявитель | через Личный кабинет клиента на сайте Завьяловоэнерго.рф | При необходимости технологического присоединения объекта к электрическим сетям / увеличении мощности [(п. 7а Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Процедура № 1. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Выдача оферты договора на ТП с приложением технических условий | ООО «Завьялово Энерго» | В ЦОП, по почте РФ, через Личный кабинет | -в течении 20 рабочих дней после подачи заявки [(п. 15 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf);  - в случае утверждения индивидуальной платы за ТП не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов [(п. 30.4. Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf);  - в случае необходимости согласования ТУ с системным оператором не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования [(п. 15 Правил ТП);](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf)  - при временном ТП в течении 10 дней после подачи заявки [(п. 15 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заключение договора ТП | Заявитель | В ЦОП, по почте РФ, через Личный кабинет | с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию [(п. 15 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Уведомление энергосбытовой организации о заключении договора ТП | ООО «Завьялово Энерго» |  | В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП [(п. 15(1) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Процедура № 2. Исполнение договора об осуществлении технологического присоединения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Оплата услуги технологического присоединения | Заявитель | В любом банке | Согласно условий договора |
| Исполнение технических условий со стороны ООО «Завьялово Энерго»  Исполнение технических условий со стороны Заявителя | ООО «Завьялово Энерго» | До границ земельного участка заявителя | До двух лет [(согласно п. 16 б) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заявитель | В границах своего земельного участка |
| Уведомление о выполнении работ в соответствии с техническими условиями | Заявитель | В ЦОП, по почте РФ, через Личный кабинет | После выполнения технических условий заявителем [(п.85,93 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |

Процедура № 3. Фактическое присоединение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что? | Кто? | Где? | Когда? |
| Проверка выполнения технических условий | ООО «Завьялово Энерго» с участием Заявителя | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя | Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний.   (см. процедуру № 2). [(п. 90, 102 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Фактическое присоединение и выдача актов | ООО «Завьялово Энерго» | В месте расположения энергопринимающего устройства Заявителя |
| Получение разрешения на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением  юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт по III категории надежности электроснабжения до 20 кВ) | Заявитель | Орган федерального государственного энергетического надзора | в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий  [(п. 18(3) Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |
| Заключение договора энергоснабжения /купли-продажи | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | Энергосбытовая организация (сетевая организация) | С даты заключения соответствующего вида договор [(п.15 Правил ТП)](https://www.mrsk-1.ru/upload/iblock/1e7/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_27_12_2004_N_861.pdf) |